УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от   11 ноября 2013 года                                                                  № 690

г.Абинск

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы

о подготовке и проведении единого государственного экзамена в муниципальном образовании Абинский район в 2014  году

На основании приказа министерства образования и науки Краснодарского края «Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о подготовке и проведении единого государственного экзамена в Краснодарском крае  в 2014 году»  № 5884 от 19 сентября 2013 года,  в  целях обеспечения качественного проведения единого государственного экзамена  (далее – ЕГЭ) для выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования Абинский  район в 2014 году  управление образования  администрации  муниципального  образования  Абинский  район   п р и к а з ы в а е т:

1.Утвердить:

1.1. план информационно-разъяснительной работы  о подготовке и проведении единого государственного экзамена в муниципальном образовании Абинский район в 2014 году (приложение № 1);

1.2. инструкцию по оформлению информационного стенда по ЕГЭ в средних общеобразовательных учреждениях муниципального образования  Абинский район (приложение № 2);

1.3. Рекомендуемый перечень материалов для Информационного стенда(приложение № 3).

2. Заместителю начальника управления образования Мисенко С.Н.:

- организовать исполнение плана проведения информационно-разъяснительной работы всеми общеобразовательными учреждениями муниципального образования Абинский район;

-  обеспечить муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения НПО, СПО всеми поступающими нормативными и распорядительными документами, а также  инструктивными материалами по организации и проведению ЕГЭ (через сайт управления образования).

3.Организовать действенный контроль за деятельностью муниципальных  общеобразовательных учреждений, НПО, СПО по  усилению  разъяснительной работы   об особенностях проведения  государственной (итоговой) аттестации в 2014 году (Гаврилов Г.В., Мисенко С.Н.).

4.Руководителям общеобразовательных учреждений муниципального образования  Абинский район и учреждений НПО, СПО:

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных вышеназванным планом, обратив особое внимание на условия, при которых выпускникам не выдается аттестат о среднем общем образовании.

4.2. Организовать информационно - разъяснительную работу с участниками ЕГЭ и заинтересованными лицами,  обратив особое внимание:

- на изучение:

-Статьи 11  Закона РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ с изменениями;

-Статьи 58, 66  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ;

- Положения  о порядке проведения единого государственного экзамена;

- Положения о формах и порядке  проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования;

- на вопросы, связанные с основными целями и задачами ЕГЭ,  достижениями и  перспективами  ЕГЭ, особенностями процедуры и технологии проведения ЕГЭ, особенностями организационно-технологического обеспечения ЕГЭ в крае, системой информационной безопасности при проведении ЕГЭ, возможностью подачи апелляций по проведению и результатам ЕГЭ, особенностью получения результатов ЕГЭ;

- все поступающие документы по мере их опубликования.

4.3.Проводить информационно-разъяснительную работу в соответствии с Инструкцией по оформлению информационного стенда по ЕГЭ  во всех (средних) муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Абинский район, учреждениях НПО, СПО  (Приложения № 1,2).

4.4.Систематически обновлять информационные стенды по ЕГЭ в фойе школы, в методических кабинетах, библиотеке и использовать при их оформлении новые документы (по мере их опубликования).

4.5.Стенды по ЕГЭ в кабинетах  должны содержать следующую информацию:

- список пособий, которыми могут воспользоваться учащиеся при подготовке к ЕГЭ;

- демонстрационный вариант по предмету;

- кодификатор заданий ЕГЭ по предмету и перечень проверяемых заданиями  ЕГЭ умений;

- спецификацию контрольно- измерительных материалов по предмету;

- образцы ученических решений заданий групп «А», «В», «С» с развернутым ответом и их оценка с комментариями учителя (сменяемые);

- тексты тестов ЕГЭ по предмету с ответами (сменяемые).

4.6.Организовать действенный контроль за деятельностью администрации, классных руководителей по  усилению  разъяснительной работы   об особенностях проведения  ЕГЭ в 2014 году со всеми участниками ЕГЭ и заинтересованными лицами.

4.7.Обеспечить доступность информации для выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений о востребованных рабочих профессиях на муниципальном и региональном рынке труда, уровне оплаты труда и образовательных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы по данным профессиям,  разместив  ее на школьных сайтах и на школьных стендах «ЕГЭ - 2014».

4.8.При проведении информационно-разъяснительной работы обратить особое внимание на учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей). Обеспечивать эту категорию учащихся всеми  необходимыми материалами на дому.

4.9.Привлекать  работников образовательных учреждений профессионального образования для участия в информационно-разъяснительных мероприятиях.

4.10.Использовать различные формы при организации информационно- разъяснительной работы: собрания с родителями и учащимися, школьные информационные стенды, уголки в классах по подготовке к ЕГЭ по конкретным предметам, классные часы, консультационные пункты, горячие линии, сайт школы  и пр.

4.11.Представляя  информацию в управление образования (Мисенко С.Н.) о проведенной работе по информированию всех участников государственной  (итоговой)  аттестации о содержании выше названных документов, представлять  ксерокопии протоколов родительских собраний с подписями родителей (лиц их заменяющих). При неявке родителей на собрание, провести индивидуальный инструктаж в указанные сроки.

5.В срок до 15 октября 2013 года представить в управление образования (Мисенко С.Н.):

- копию приказа по ОУ, НПО, СПО  об утверждении Плана мероприятий общеобразовательных учреждений по проведению информационно-разъяснительной работы о порядке проведения  ЕГЭ в 2014 году;

- план мероприятий муниципальных общеобразовательных учреждений по проведению информационно-разъяснительной работы о порядке проведения  ЕГЭ в 2014 году;

- фотографии стендов «ЕГЭ – 2014».

6. Телефоны  «Горячей линии» и для получения разъяснений  при подготовке к итоговой аттестации:

5-14-97 – Гаврилов Г.В., начальник управления образования администрации муниципального образования Абинский район;

4-18-28, 8-965-45-65-845 – Мисенко С.Н.– заместитель начальника управления образования администрации  муниципального образования Абинский район;  администратор ЕГЭ муниципального уровня.

7.  Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации  муниципального образования Абинский район Мисенко С.Н.

Исполняющий обязанности

начальника управления                                                               С.Н.Филипская

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу  управления образования

от 11 ноября 2013 года  № 690

План

план информационно-разъяснительной работы  о подготовке и проведении единого государственного экзамена в муниципальном образовании Абинский район в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Издание приказа по управлению образования «Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о подготовке и проведении единого государственного экзамена в муниципальном образовании Абинский район в 2014 году». | До 10 ноября 2013 | Гаврилов Г.В., Мисенко С.Н. |
| 2 | Издание приказа по ОУ и ГБОУ НПО «Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о подготовке и проведении единого государственного экзамена в 2014 году». | До 15 ноября 2013 | Директора ОУ и ГБОУ НПО, СПО |
| 2. Информационно-методическое и организационное сопровождение |
| 1 | Участие в региональном конкурсе на лучшую разработку конспектов классных часов и родительских собраний цикла «Подготовка к ЕГЭ». | сентябрь-ноябрь 2013 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 2 | Получение из ГКУ КК ЦОКО методических материалов для проведения информационно – разъяснительной работе рекомендаций и информационных материалов для общеобразовательных учреждений по осуществлению разъяснительной работы об особенностях проведения ЕГЭ в 2014 году и анализу подготовленности выпускников к сдаче выпускных экзаменов. | В течение всего периода | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди администрации и педагогов общеобразовательных учреждений об особенностях проведения ЕГЭ выпускников XI классов в 2014 году. | В течение всего периода | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 4 | Проведение разъяснительной работы среди выпускников и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ЕГЭ выпускников XI классов в 2014 году. | в течение всего учебного года ежемесячно до 31 июля 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 5 | Подготовка информационных стендов по вопросам организации и проведения ЕГЭ - 2014 в управлении образования и общеобразовательных учреждениях. | С 1 сентября 2013 по 31 июля 2014 | Мисенко С.Н., руководители ОУ |
| 6 | Своевременное обновление информационных стендов по вопросам организации и проведения ЕГЭ - 2014 в управлении образования, МКУ ИМЦ и общеобразовательных учреждениях. | по мере обновления региональной и федеральной нормативной базы | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 7 | Размещение информации о порядке проведения ЕГЭ, опубликованной на web-сайтах МОН КК, ГКУ КК ЦОКО на сайтах управления образования, ИМЦ и общеобразовательных учреждений. | в течение учебного года | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 8 | Информирование выпускников XI (XII) классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ через публикации в СМИ. | в течение учебного года | Мисенко С.Н., руководители ОУ |
| 9 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ. | С 1 сентября 2013 по 31 августа 2014 | Мисенко С.Н. |
| 10 | Получение макетов информационных листовок для участников ЕГЭ-2014 в ГКУ КК ЦОКО и распространение их общеобразовательных учреждениях. | По плану ГКУ КК ЦОКО | Мисенко С.Н. |
| 11 | Получение опросных материалов о проведении анализа информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ. | По плану ГКУ КК ЦОКО | Мисенко С.Н. |
| 12 | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах ВУЗов и ССУЗов Краснодарского края. | до 28 февраля 2014 | Мисенко С.Н., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 13 | Ознакомление с перечнем вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в ВУЗах и ССУЗах Краснодарского края и размещение данного перечня на сайтах управления образования и общеобразовательных учреждений. | с 1 февраля 2014 | Мисенко С.Н., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 14 | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах ВПО и СПО Краснодарского края. | до 28.02.2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 15 | Организация проведения информационно-разъяснительной работы в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ; - об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки в июле месяце; - о правилах заполнения бланков ЕГЭ; - о правилах поведения во время сдачи ЕГЭ; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках и порядке ознакомления с результатами ЕГЭ и другое. | январь-февраль 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 16 | Оформление информационных стендов по вопросам организации и проведения ЕГЭ в учреждениях НПО и СПО. | январь-февраль 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 17. | Выезд в ОУ и ГБОУ НПО, СПО по вопросам информирования выпускников об особенностях проведения государственной (итоговой) аттестации в 2014 году. | 15.01.2014 - 01.03.2014 и в течение оставшегося периода до проведения ЕГЭ | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г. |
| 18. | Организовать публикации в СМИ по вопросам информирования об особенностях итоговой аттестации в 2014 году | В течение всего периода | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г. |
| 19. | Разработать Памятку для выпускников и их родителей об особенностях итоговой аттестации в 2014 году | До 1 февраля 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г. |
| 3. Организационное сопровождение и проведение информационно-разъяснительной работы |
| 1 | Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников XI классов и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ЕГЭ по вопросам: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ; - о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; - об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к сдаче ЕГЭ; - о сдаче ЕГЭ выпускниками с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких выпускников); - о правилах заполнения бланков ЕГЭ; - о правилах поведения во время сдачи ЕГЭ; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках и порядке ознакомления с результатами ЕГЭ и др. | январь–февраль 2014 до 15 февраля 2014 до 1 марта 2014 январь-март 2014 в течение учебного года в течение учебного года до 15 мая 2014 до 15 мая 2014 | Мисенко С.Н., руководители ОУ |
| 2 | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений муниципального образования Абинский район, заместителями директоров, директорами ГБОУ НПО, СПО по усилению разъяснительной работы среди выпускников общеобразовательных учреждений по вопросам проведения ЕГЭ в 2014 году. Проведение зачетов по знанию нормативно-правовых документов по проведению ЕГЭ в 2014 году. | в течение всего учебного года ежемесячно до 31 июля 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г. |
| 3 | Проведение тематических семинаров-совещаний с администраторами ЕГЭ школьного уровня по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ. | течение учебного года по плану управления образования | Мисенко С.Н |
| 4 | Проведение совещания с руководителями ОУ и заместителями руководителей ОУ по итогам анализа эффективности проведенной информационно-разъяснительной работе с выпускниками об особенностях проведения ЕГЭ в 2014 году: -с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений, их заместителями; -с руководителями учреждений начального профессионального образования. | до 15февраля 2014 | Мисенко С.Н. |
| 5 | Проведение в общеобразовательных учреждениях родительских собраний и классных часов по вопросам регистрации для сдачи ЕГЭ в 2014 году. | до 25 января 2014 | Мисенко С.Н., руководители ОУ |
| 6 | Проведение родительских собрания в территориях и муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Абинский район (с приглашением выпускников НПО, СПО и их родителей). | 15.01.2014 - 01.03.2014 и в течение оставшегося периода до проведения итоговой аттестации | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 7 | Систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов | Сентябрь2013-август 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 8 | Работа школьной библиотеки с выпускниками, детьми-инвалидами их родителями (законными представителями). | Сентябрь2013-август 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 9 | Анкетирование выпускников | Сентябрь2013-август 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 10 | Собеседование с выпускниками, детьми-инвалидами их родителями (законными представителями). | Сентябрь2013-август 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 4. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы |
| 1 | Осуществление контроля за подготовкой к проведению ЕГЭ в 2014 году. | На «Часе контроля», каждая среда с 13-00, тематические проверки ОУ, по отдельному плану | Мисенко С.Н |
| 2 | Выездные проверки в ОУ по следующим вопросам: -наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов; -оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ЕГЭ; -проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций выпускников XI классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ; -работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями; -анкетирование выпускников; -собеседование с выпускниками; -работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов. | по отдельному графику | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 3 | Выборочное собеседование с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам информирования выпускников об особенностях проведения ЕГЭ. | На «Часе контроля», каждая среда с 13-00, по отдельному плану | Мисенко С.Н |
| 5. Анализ информированности выпускников и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ЕГЭ |
| 1 | Проведение мониторинга информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ в 2014 году, а также прогнозируемых неудовлетворительных результатах по русскому языку и математике | до 15.02.2014 и в течение оставшегося периода до проведения итоговой аттестации | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г., руководители ОУ, НПО, СПО |
| 2 | Проведение анализа информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ-2014. | До 12 февраля 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г. |
| 3 | Анализ планов ОУ информационно-разъяснительной работы | до 01.12.2013 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г. |
| 4 | Анализ результатов проверок информационно-разъяснительной работы в ОУ. | Постоянно | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г. |
| 5 | Анализ результатов анкетирования выпускников, проводимого во время проверок информационно-разъяснительной работы в ОУ. | По отдельному графику | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г. |
| 6 | Подготовка аналитической справки-прогноза по поступлению выпускников ОУ в ВУЗы, ССУЗы, учреждения начального профессионального образования в 2014 году | 01.04.2013 и в течение оставшегося периода до проведения итоговой аттестации | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г. |
| 7 | Составление справок по результатам выездных проверок, собеседований, анкетирования и размещение их на сайте управления образования для повышения эффективности информационно-разъяснительной работы в ОУ . | Сентябрь2013-август 2014 | Мисенко С.Н., Марукян Е.Г. |

Исполняющий обязанности

начальника управления                                                               С.Н.Филипская

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу  управления образования

от 11 ноября 2013 года  № 690

Инструкция

по оформлению информационного стенда по подготовке к  ЕГЭ в образовательных учреждениях муниципального образования

Абинский район

1. В каждом общеобразовательном   учреждении  должен быть  оформлен Информационный стенд по ЕГЭ (далее - Информационный стенд).

Кроме общешкольного Информационного стенда, в учебных кабинетах должны быть оформлены уголки по подготовке к ЕГЭ по конкретным  предметам.

Стенды так же должны быть оформлены в методических кабинетах и библиотеке.

2. Информационный стенд должен быть расположен в хорошо освещенном, доступном для учащихся и их родителей (законных представителей)  месте, на высоте, позволяющей ознакомиться с содержанием всего  стенда (например, в холле  школы).

3.Заголовок информационного стенда  «ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН - 2014»  должен быть броским, четким, заметным, сокращение слов недопустимо.

4.Структура стенда должна позволять изменять и дополнять информационный материал в процессе учебного года.

5. Информационный материал должен быть кратким, конкретным, понятным для выпускников и иметь ссылку на источник.

6.Возможно представление на Информационном стенде не всего текста документа, а извлечений из него. Перечень рекомендуемых  материалов,  примерные сроки ознакомления выпускников с этими материалами и образцы информационного материала прилагаются .

7. Информационный стенд должен содержать  информацию о том, где можно ознакомиться с  полным текстом документов (в управлении образования, в общеобразовательном учреждении), телефоны «Горячей линии», телефоны работников управления образования, ответственных за проведение ЕГЭ, адреса сайтов управления образования, школы, Рособрнадзора.

Исполняющий обязанности

начальника управления                                                               С.Н.Филипская

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу  управления образования

от 11  ноября 2013 года  № 690

Рекомендуемый перечень материалов для Информационного стенда

| № п/п | Наименование материала | Примерные сроки ознакомления |
| --- | --- | --- |
|  | Цели и задачи ЕГЭ. | Сентябрь 2013 года - июль 2014 года |
|  | Информационное сопровождение ЕГЭ: - Ф.И.О., должность администратора ЕГЭ муниципального уровня, контактный телефон, место нахождения; - Ф.И.О., должность администратора ЕГЭ в ОУ, контактный телефон, место нахождения; - телефон горячей линии; - Интернет – ресурсы по вопросам ЕГЭ. | Сентябрь 2013 года - июль 2014 года |
|  | Перечень предметов, по которым проводится ЕГЭ в 2014 году, продолжительности и сроки ЕГЭ. | после утверждения соответствующих документов |
|  | Выдержки из инструкций и положений: - структуры и организации, ответственные за проведение ЕГЭ; - схема подготовки выпускника к проведению ЕГЭ; - правила поведения выпускника на ЕГЭ; - работа с экзаменационными материалами; - схема обработки и проверки результатов ЕГЭ; - информация по апелляциям; - результаты выпускных экзаменов. | Сентябрь 2013 года - июль 2014 года |
| 3. | Распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об установлении шкалы перевода баллов в отметки при проведении ЕГЭ по предметам. | после каждого экзамена |
| 4. | Письмо МОН КК о сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами (адрес и телефон конфликтной комиссии в письме). | после каждого экзамена |

Исполняющий обязанности

начальника управления                                                  С.Н.Филипская